- АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Хабаровского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 29.08.2014 № 869-па

- с. Богородское

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения района к отопительному сезону 2014  2015 года

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения Ульчского муниципального района к отопительному сезону 2014  2015 года осуществляется в соответствии с разработанными планами и утвержденными заданиями.

Ведутся ремонты на дизельных электростанциях и котельных, тепловых и электрических сетях, сетях водопровода и канализации, создаются запасы топлива и горюче-смазочных материалов.

По состоянию на 15 августа 2014 полностью подготовлены к работе 16 котельных из 22 существующих (72%). Произведен ремонт 40 отопительных котлов из 45 запланированных (88%), работы продолжаются по утверждённому графику. Отопительный сезон планируется начать                  с  20 сентября 2014 года.

Проводятся работы по ремонту, промывке и опрессовке теплотрасс, водоводов, внутридомовых сетей. Выполнены работы по капитальному ремонту 2,2 км теплотрасс из 2,7 км запланированных (81%).

Полностью подготовлены к работе в отопительный период 5 электростанций из 17 эксплуатирующихся (29%). Работы ведутся по утверждённому графику.

Проводятся ремонты различной степени сложности дизель-генераторов. Из 35 планируемых проведен текущий ремонт 18 дизель-генераторов, средний ремонт трех и капитальный ремонт двух дизель-генераторов. Работы ведутся по утверждённому графику.

Администрацией района, с участием доли софинансирования краевого бюджета приобретён резервный дизель-генератор для эксплуатации на ДЭС           с. Тахта мощностью 320 кВт, стоимостью 2 500,0 тыс. рублей.

Для бесперебойного электроснабжения в поселения района поставлены дизель- генераторы АД-60 мощностью 60 кВт., два дизель- генератора       АД-200, мощностью 200 кВт  в с. Солонцы и с. Савинское, дизель – генератор ДГ- 400 ("Caterpilar") на ДЭС п. Тыр, электрогенераторная установки марки GEP450-3 ("Caterpilar") в с.Солонцы, а также комплекты запасных частей для дизель- генераторов ДГ-315 и ДГ-72 для аварийно- восстановительных работ на ДЭС района.

Произведена поставка и запуск в эксплуатацию дополнительного газового агрегата на ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды, мощностью 1000 кВт.

Произведен капитальный ремонт 17,5 километров воздушных линий электропередач (56 %, план 31 км) Произведена установка более 350 опор. Работы по ремонту продолжаются.

В рамках выделенных финансовых средств из краевого резерва организовано   выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по реконструкции воздушной ЛЭП высокого напряжения "Солонцы-Кольчем", на сумму 3445,5 тыс. руб.

Организованы и проводятся аварийно- восстановительные работы на поврежденных в результате крупномасштабного наводнения осенью 2013 года линиях электропередач района. Всего необходимо восстановить 27,75 км  линий на сумму 15 011,0 тыс. рублей. Работы должны быть завершены до 30 сентября 2014 года.

Проведен ремонт 18 трансформаторных подстанций, при плане 41 шт., (44%). Работы ведутся по графику.

Приобретена и поставлена подстанция КТП-1000/10/0,4У1 и трансформатор ТМГ-1000/10/0,4У/Ун-0(гофра), стоимостью 1500,0 тыс. рублей для Сусанинского сельского поселения.

Также приобретены  трансформаторы: 400 КВа -1 ед. и 250 КВа -2 ед для бесперебойного электроснабжения населенных пунктов района.

Отремонтировано и зачищено 13 канализационных (87 %) и 11 водопроводных (73 %) колодцев, отремонтировано 41 водопроводная задвижка (91 %), 16 водоразборных колонок (84%). Произведен капитальный ремонт 1750 п/м сетей водопровода – 67% (при плане 2600 п/м), 400 п/м канализационных сетей – 80% (при плане 500 п/м).

В рамках централизованной поставки топлива для выработки тепловой и электрической энергии завезено 2093,490 тн. дизельного топлива (100 % от заявленных), 22,212 тонны дизельного масла (100 % от заявленных), 3038,0 тонны угля (100 % от заявленных). На предприятиях не участвующих в централизованной поставке топлива создаются неснижаемые двух недельные запасы топлива.

По состоянию на 15 августа 2014  на подготовку к отопительному сезону, непосредственно предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района израсходовано 19,8 млн. рублей, при запланированных в тарифах 38,09 млн. рублей.

С существенными отставаниями от графиков проводятся ремонтные работы жилищного фонда сельских поселений района.

По состоянию на 15 августа 2014 года проведён текущий ремонт пятнадцати  кровель (73,9% от плана), ремонт электропроводки в одном доме (35% от плана), произведен  ремонт подъездов, фасадов в 17 домах (106,3 %), произведен ремонт печей отопления в двух домах (28,6%).

Проведена промывка систем отопления и подготовка элеваторных узлов в девятнадцати домах (39,6% от плана). Подписаны паспорта готовности на 19 домах из 48 запланированных (39,6%).

Учитывая сложившуюся обстановку в жилищно-коммунальном хозяйстве района, а также в целях обеспечения надёжного функционирования объектов жизнеобеспечения и социально-культурного назначения в период прохождения максимума зимних нагрузок 2014  2015 года, учитывая мнение членов коллегии администрации района

ПОСТАНОВЛЕТ:

- Признать работу глав сельских поселений района, руководителей предприятий и организаций всех форм собственности по подготовке к отопительному сезону 2014 – 2015 года недостаточной.

2.	Рекомендовать главам сельских поселений района:

2.1.	Взять на особый контроль ход подготовки объектов ЖКХ и социально-культурного назначения поселений к отопительному периоду.

Срок – постоянно.

2.2.	Принять необходимые меры по своевременному и в полном объеме завершению запланированных ремонтных работ на подведомственном жилищном фонде. Представить в отдел ЖКХ администрации района подписанные паспорта готовности жилищного фонда поселений к предстоящему отопительному сезону.

Срок – 10.09.2014.

2.3.	Активизировать работу общественных комиссий по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии, вести информационно-разъяснительную работу среди граждан о негативных последствиях безучетного потребления электроэнергии.

Срок – постоянно.

2.4.	Ежемесячно проводить заседания комиссий по взысканию задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги, погашению задолженности по заработной плате работникам жилищно-коммунальных предприятий района с предоставлением в администрацию района информации о проделанной работе.

Срок – постоянно.

2.5.	Совместно с директорами предприятий жилищно-коммунального хозяйства рассчитать и установить ежемесячные лимиты расходования дизельного топлива и угля.

Срок – 01.10.2014.

2.6.	Создать комиссии по оценке готовности к отопительному сезону и утвердить программы  проведения проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в подведомственных поселениях.

Срок – 05.09.2014.

2.7.  Обеспечить проведение проверок теплоснабжающих, теплосетевых организации и потребителей тепловой энергии поселений. При проведении проверок  руководствоваться требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Срок – 15.09.2014 для потребителей тепловой энергии;

Срок – 01.11.2014  для теплоснабжающих, теплосетевых организаций.

3. Рекомендовать главе сельского поселения «Село Дуди»       Мезенцеву А.В., главе Мариинского сельского поселения Шконде А.Я., главе Савинского сельского поселения Дербиловой Н.А., главе Солонцовского сельского поселения Удинкану С.А., главе Тахтинского сельского поселения Макарову В.А., главе Тырского сельского поселения Мельниковой Л.А. главе Быстринского сельского поселения Максименко С.Ю. осуществлять действенный контроль за проводимыми неотложными аварийно – восстановительными работами на линиях электропередач поселений. Обеспечить завершение работ в установленный муниципальными контрактами срок.

Срок – 30.09.2014.

4.	Рекомендовать главе Де-Кастринского сельского поселения Чебаргину В.И. совместно с директором МУП «ЖКХ Де-Кастринское СП» Гагариным А.В.:

4.1.  Обеспечить выполнение всех запланированных ремонтных работ на тепловых и водопроводных сетях п. Де-Кастри.

Срок – 20.09.2014.

4.2. Обеспечить создание и наличие неснижаемого двухмесячного запаса дизельного топлива на ДЭС с. Кизи, с. Чильба.

5. Рекомендовать главе Тахтинского сельского поселения         Макарову В.А. совместно с директором МУП «Тахтинский ЭК»      Лебеденко А.Н.:

5.1. Обеспечить завершение работ по транспортировке угля с береговой полосы на приобъектовый склад котельной.

Срок – 05.09.2014.

5.2. Решить вопрос об оснащении котельной с. Тахта новыми центробежными насосами.

Срок – 10.09.2014.

6. Рекомендовать главе Киселевского сельского поселения      Мантулову С.В. совместно с директором МУП КСП «Киселевское ЖКХ» Макаровым А.М. обеспечить проведение ремонтных работ по восстановлению резервного дизель – генератора на ДЭС с. Киселевка.

Срок – 10.09.2014.

7. Рекомендовать главе Сусанинского сельского поселения        Чурбашу Л.Н. совместно с директором МУП «Сусанинское ЖКХ»       Русских Н.С.:

7.1. Обеспечить оснащение ГПЭС с. Анненские Минеральные Воды газовым редуктором, для бесперебойной работы газовой котельной.

Срок – 10.09.2014.

7.2. Обеспечить  проведение необходимых ремонтных работ по приведению в работоспособное состояние для дальнейшей эксплуатации в отопительном сезоне 2014-2015 года двух газовых агрегатов 280 ГД/У2 на ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды.

Срок – 10.09.2014.

8. Рекомендовать главе Солонцовского сельского поселения     Удинкану С.А. совместно с директором МУП  «Энергия»              Микишиным А.А. обеспечить проведение необходимых ремонтных работ по приведению в работоспособное состояние резервного дизель – генератора АД-200С переданного с краевого резерва.

Срок – 15.09.2014.

9. Рекомендовать главе сельского поселения «Село Булава»         Росугбу Н.П. совместно с директором МУП «Булавинское ТЭП»       Химичем В.А. решить вопрос о замене неисправного генератора на резервном дизель – генераторе ДГ- 72 на ДЭС с. Булава.

Срок – 15.09.2014.

10. Рекомендовать главе сельского поселения «Село Богородское» Кольковцу Д.С.  совместно с генеральным директором ООО «Богородский ЖКЦ» Соскиным А.А.:

10.1. Обеспечить выполнение всех запланированных ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях с. Богородское.

Срок – 20.09.2014.

10.2. Произвести ремонтно - восстановительные работы канализационной сети здания комитета по образованию администрации района.

Срок – 05.09.2014.

11. Рекомендовать главе Мариинского сельского поселения          Шконде А.Я. активизировать работы по разработке и утверждению схемы теплоснабжения поселения.

Срок – 10.09.2014.

12. Рекомендовать главе сельского поселения «Село Богородское» Кольковцу Д.С., главе Де-Кастринского сельского поселения Чебаргину В.И.,  обеспечить выполнение работ по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения поселений.

Срок – 10.09.2014.

13.	Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства района:

13.1.	Обеспечить выполнение  заданий по установке (замене) контрольных приборов учета электрической энергии, согласно утвержденных мероприятий по снижению коммерческих потерь в электрических и тепловых сетях.

Срок – до конца 2014 года.

13.2.	Активизировать претензионную работу по снижению дебиторской задолженности за оказываемые жилищно-коммунальные услуги. Ежемесячно, в срок до 10 числа, месяца следующего за отчетным предоставлять в отдел ЖКХ администрации района информацию о результатах проделанной работы.

Срок – постоянно.

13.3.	Обеспечить предоставление в Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края утверждённые нормативы удельного расхода топлива и потери в сетях.

Срок – 15.09.2014.

13.4.	В срок до 01.10.2014:

13.4.1.	Провести обучение и аттестацию эксплуатационного персонала, специалистов среднего звена и инженерно-технических работников по электро и теплобезопасности.

13.4.2.	Завершить работы по огораживанию складов горюче-смазочных материалов, территорий дизельных электростанций и котельных. Оснастить объекты тепло, электроэнергетики необходимым количеством поверенных контрольно-измерительных приборов и первичных средств пожаротушения.

13.4.3.	Разработать и предоставить в администрацию района мероприятия по рациональному расходованию ГСМ и угля в отопительный сезон 2014 - 2015 года.

13.4.4.	Провести ревизию установленных приборов учета потребляемой электрической энергии у всех групп потребителей на предмет их исправности, соответствия установленным требованиям по классу точности, правильности и законности подключения.

О результатах проверки в срок до 10.10.2014  предоставить информацию в отдел ЖКХ администрации района.

13. 5.	Провести ревизию, текущий ремонт и пробные запуски дизель-генераторов, установленных для резервного электроснабжения котельных. Обеспечить резервный запас топлива.

Срок – 10.09.2014.

13.6.	Осуществлять жесткий контроль за порядком хранения и расходования топлива.

Срок – постоянно.

13.7.	Обеспечить установку контрольных приборов учета расхода дизельного топлива на ДЭС района. Списание топлива осуществлять строго по приборам учета.

Срок – постоянно.

13.8. Руководителям предприятий ЖКХ не участвующих в централизованной поставке топлива обеспечить создание неснижаемого двух месячного запаса топлива на ДЭС района.

Срок – постоянно.

13.9. Обеспечить выполнение  в полном объеме утвержденных мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону 2014 – 2015 года.

Срок – 15.09.2014.

14.	Отделу ЖКХ администрации района (Иващук Ф.В.):

14.1.	Обеспечить ежемесячное проведение инструментальной инвентаризации остатков топлива на складах хранения и анализ предоставляемых актов инвентаризации.

Срок – постоянно.

14.2.	Ежемесячно, на основании полученных отчетов о работе дизельных электростанций, анализировать выработку, структуру потребления электрической энергии и расход дизельного топлива.

Срок – постоянно.

14.3.	Осуществлять контроль за ведением журналов контроля и учета, необходимой документации на объектах тепло-, электроэнергетики.

Срок – постоянно.

14.4.	Осуществлять контроль за своевременностью и качеством выполнения заключенных муниципальных контрактов по ремонту объектов тепло, электроэнергетики района, поставкам механизмов, машин и оборудования.

Срок – постоянно.

14.5.	Осуществлять контроль за полнотой предоставления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района расчетных материалов для утверждения тарифов на коммунальные услуги и разработкой производственных программ.

Срок – постоянно.

14.6. Обеспечить координацию и надлежащий контроль за своевременным завершением подготовительных работ к отопительному сезону 2014 - 2015 года.

Срок – постоянно.

14.7. Осуществлять контроль за проводимыми неотложными аварийно – восстановительными работами на линиях электропередач района, поврежденными в результате крупномасштабного наводнения осенью 2013 года. Обеспечить завершение работ в установленный муниципальными контрактами срок.

Срок – 30.09.2014.

15.	Заместителю главы администрации района по социальным вопросам Шереметьеву О.Л. установить ежедневный контроль за ходом работ по подготовке к отопительному сезону объектов социально-культурного назначения.

16.	И.о. председателя комитета по образованию администрации района Курене Д.А., председателю комитета по молодёжной политике, культуре и спорту администрации района Верещагиной Н.Н.:

16.1.	Обеспечить контроль за проведением ремонтных работ на подведомственных объектах, комиссионную приемку и подписание паспортов готовности по всем объектам социальной сферы, в соответствии с утвержденными графиками.

Срок – постоянно.

16.2.	Заключить договоры с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на обслуживание внутренних тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей, проведение профилактических ремонтных работ на подведомственных объектах.

Срок – 20.09.2014.

17.	Постановление администрации района 22.08.2013 № 775-па «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2013  2014 года» считать выполненным и признать утратившим силу.

18.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации района Лещука А.В.

19.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                        Ю.Л. Данкан