Сведения

# о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами  Ульчского муниципального района  Хабаровского края»

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План на 2014 год | Факт за 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие муниципального правового акта, устанавливающего конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств | да/нет |  | да | да |  |
| 1.2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в общем объеме доходов бюджета района (без учета субвенций) | % |  | 26,07 | 25,05 | Не выполнение плана по налоговым неналоговым доходам на 12397,5 тыс. рублей |
| 1.3. | Отклонение фактического исполнения от плановых показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета района в разрезе видов экономической деятельности, структурных подразделений администрации района, обеспечивающих выполнение показателей по доходам бюджета района | % |  | 95-110 | 96,3 |  |
| 1.4. | Расходы бюджета района на содержание работников органов местного самоуправления | тыс. руб. |  | 88234,8 | 87189,7 |  |
| 2. Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета района и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение дефицита бюджета района к доходам бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | % |  | 5 | 5 |  |
| 3.Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение муниципального долга к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений | % |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из краевого бюджета | % |  | 0 | 0 |  |
| 4. Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам | да/нет |  | да | да |  |
| 5.Исполнение расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности сельских поселений района |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным плановым назначениям | % |  | 100 | 100 |  |
| 6. Распределение расходов бюджета района по муниципальным целевым программам Ульчского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие аналитического распределение расходов бюджета района по муниципальным программам | да/нет |  | да | да |  |
| 7. Обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации по бюджетному процессу |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации: решения Собрания депутатов района о бюджете района, отчета об исполнении бюджета района | да/нет |  | да | да |  |
| 8. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, которым объем субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом показателей муниципальных заданий (проектов муниципальных заданий) | % |  | 100 | 100 |  |
| 8.2. | Доля расходов бюджета района на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными организациями в общем объеме расходов бюджета района на финансирование отраслей социальной сферы | % |  | 0 | 0 |  |
| 9. Организация мониторинга и проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств района и формирование их рейтинга |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств бюджета района и формирование их ежегодного рейтинга | да/нет |  | да | да |  |
| 10. Развитие системы внутреннего финансового контроля в районе и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в районе |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Выполнение финансовым управлением плана проведения проверок главных распорядителей и получателей бюджетных средств района, утвержденного начальником финансового управления | % |  | 100 | 83 |  |

Начальник финансового управления                                                                                                                                                               И.Д.Баскова

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы

и основных мероприятий

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования : | Финансовое управление, главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета | 2014 | 2016 | 2014 | - | Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета района, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования |  |  |
| 1.1. | Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета района на очередной финансовый год |  |  |  |  |  | приказ финансового управления о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований | Утвержден приказ финансового управления администрации Ульчского муниципального района от 15.07.2014 № 12 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета Ульчского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» |  |
| 1.2. | Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  | оценка выпадающих доходов бюджета района, повышение эффективности налогового стимулирования для развития налогового потенциала, гармонизация с законодательством | Нормативными правовыми актами Ульчского муниципального района налоговые льготы по местным налогам не предусмотрены. |  |
| 1.3. | Подготовка предложений по внесению изменений в решение Собрания депутатов района о местных налогах и сборах |  |  |  |  |  | внесение изменений в решение Собрания депутатов района от 31.10.2012 №448 «Об утверждении Положения о местных налогах и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории района» | На основании предложений финансового управления администрации Ульчского муниципального района внесены изменения в решение Собрания депутатов района от 31.10.2012 №448 «Об утверждении Положения о местных налогах и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории района» |  |
| 1.4. | Ведение реестра расходных обязательств района, ведение перечня расходных обязательств, ведение перечня расходных обязательств финансового управления на основе инвентаризации нормативных правовых актов |  |  |  |  |  | Ежегодная инвентаризация расходных обязательств района | Составляется реестр расходных обязательств, в котором указываются правовые основания возникновения расходных обязательств, в соответствии с требованиями п.2 ст.174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |
| 1.5. | Обеспечение перехода к конкурсному распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств |  |  |  |  |  | Постановление администрации района от 01.07.2013 № 597-па «О порядке конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Ульчского муниципального района» | Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ульчского муниципального района на исполнение принимаемых расходных обязательств проводится в соответствии с постановлением администрации Ульчского муниципального района от 01.07.2013 № 597-па утвержден Порядок конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств бюджета Ульчского муниципального района. |  |
| 1.6. | Составление проекта бюджета района на трехлетний период |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов района «О бюджете района на очередной финансовый год и плановый период» | Решением Собрания депутатов района от 20.12.2013 № 35 «О бюджете Ульчского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» бюджет принят на три года |  |
| 2. | Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета района и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета района |  |  |  |  |  | Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета района, соблюдение требований бюджетного законодательства | В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета Ульчского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов не превышает 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. |  |
| 3. | Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга района |  |  |  |  |  | Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга с учетом стоимости его обслуживания, совершенствование механизмов управления муниципальным долгом | В соответствии пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации предельный объем муниципального долга, Ульчского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов не превышает 50 процентов общего годового объема доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. |  |
| 4. | Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам |  |  |  |  |  | Качественная организация исполнения бюджета района | Муниципальный долг района по состоянию на 01.01.2015 г. отсутствует; |  |
| 5. | Проведение анализа финансового состояния принципалов |  |  |  |  |  | Снижение рисков исполнения бюджета района при наступлении гарантийных случаев по предоставленным муниципальным гарантиям района | Решением Собрания депутатов района от 20.12.2013 № 35 «О бюджете Ульчского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» утверждена программа муниципальных гарантий Ульчского муниципального района на 2014 годи плановый период 2015 и 2016 годов» |  |
| 6. | Мониторинг своевременности расчетов принципалов с бенефициарами по всем срокам исполнения обязательств, обеспеченных муниципальными гарантиями района |  |  |  |  |  | Снижение рисков исполнения бюджета района при наступлении гарантийных случаев по предоставленным муниципальным гарантиям района | Гарантийные случаи по муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2015 г. отсутствует; |  |
| 7. | Мониторинг состояния финансового рынка района в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  | Сокращение неэффективных расходов | Муниципальный долг района по состоянию на 01.01.2015 г. отсутствует; |  |
| 8. | Проведение расчетов объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, распределение указанных дотаций между сельскими поселениями района на основе исходных данных, согласованных с сельскими поселениями района |  |  |  |  |  | Проведение бюджетного выравнивания на прозрачной и объективной основе | Постановлением администрации Ульчского муниципального района от 02.08.2013 № 714-па утвержден Порядок проведения сверки исходных данных для проведения расчетов распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов с администрациями сельских поселений. Определение объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района проводится на основании подписанных актов сверки исходных данных между администрацией Ульчского муниципального района и администрациями сельских поселений Ульчского муниципального района. |  |
| 9. | Исполнение расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности сельских поселений района |  |  |  |  |  | Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений района | В соответствии с Законом Хабаровского края от 29.09.2005 № 296 «О порядке определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района» на 2014 год утвержден объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в сумме 16714,5 тыс. рублей, исполнение за 2014 год составило – 16714,5 тыс. рублей. |  |
| 10. | Распределение расходов бюджета района по муниципальным программам |  |  |  |  |  | Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления района по управлению муниципальными финансами района | Доля программных расходов бюджета Ульчского муниципального района за 2014 год составила 25,3% от общих расходов. |  |
| 10.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы для перехода на составление бюджета района на основе программно-целевого принципа |  |  |  |  |  | Внесение изменений в решение Собрания депутатов района «О бюджетном процессе в Ульчском муниципальном районе» | В ст.22 решения Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 02.10.2013 № 9 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ульчском муниципальном районе» внесены дополнения. |  |
| 10.2. | Формирование бюджета на основе программно-целевого принципа |  |  |  |  |  | Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета района, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | Исполнение по расходам Ульчского муниципального района за 2014 год составляет 1597233,6 млн. рублей, в том числе по муниципальным программам – 404326,2 тыс. рублей. |  |
| 11. | Эффективная организация исполнения бюджета района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета района |  |  |  |  |  | Качественная организация исполнения бюджета района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета района | Распоряжением администрации Ульчского муниципального района от 26.06.2013 № 141-ра утвержден Графин подготовки и предоставление в финансовое управление администрации Ульчского муниципального района материалов, необходимых для составления проекта бюджета Ульчского муниципального района на 2014 годи среднесрочного финансового плана консолидированного бюджета Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы. |  |
| 11.1 | Составление сводной бюджетной росписи бюджета района на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета района |  |  |  |  |  | Утвержденная сводная бюджетная роспись на очередной финансовый год, доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета района для своевременного исполнения бюджета района в очередном финансовом году | # В соответствии с приказом финансового управления администрации Ульчского муниципального района от 30.12.2013 № 24 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Ульчского муниципального района» доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета района и утверждение сводной бюджетной росписи Ульчского муниципального района осуществляется до начала очередного финансового года. |  |
| 11.2. | Формирование, утверждение и ведение кассового плана бюджета района, совершенствование организации кассового исполнения бюджета района с целью соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана |  |  |  |  |  | Утверждение кассового плана на очередной финансовый год | В соответствии с приказом финансового управления администрации Ульчского муниципального района от 30.12.2013 № 25 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Ульчского муниципального района» утвержден кассового плана на 2014 год. |  |
| 11.3. | Своевременная и качественная подготовка решения об исполнении бюджета района |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов района об исполнении бюджета за финансовый год | Важным этапом работы финансового управления является подготовка проекта решения Собрания депутатов Ульчского муниципального района об исполнении бюджета района за отчетный год. Наличие доступной, достоверной и полной информации о состоянии муниципальных финансов является необходимым условием для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления района. Прозрачность бюджета является одним из основных условий открытости решений, повышения ответственности администрации Ульчского муниципального района за разработку и исполнение бюджета, создания предпосылок для контроля целевого расходования средств. Прозрачность бюджетной системы повышает доверие общества к муниципальной политике в сфере финансов. Задача обеспечения прозрачности бюджетного процесса в районе решается посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджетном процессе в районе |  |
| 11.4. | Анализ причин возникновения и динамики просроченной кредиторской задолженности бюджета района в текущем финансовом году |  |  |  |  |  | Сводная информация по просроченной кредиторской задолженности | Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Ульчского муниципального района по состоянию на 01.01.2014 года составила 10354,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 года составила 4948,3 тыс. рублей. |  |
| 12. | Эффективное управление единым счетом бюджета района |  |  |  |  |  | Своевременное доведение предельных объемов финансирования и бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств. Соответствие расчетно-платежных документов, представленных в сектор казначейского исполнения бюджета, требование бюджетного законодательства. Своевременное кассовое исполнение расходов финансового управления как главного распорядителя бюджетных средств. Своевременное уточнение невыясненных поступлений, зачисляемых на лицевые счета финансового управления | Важным условием для повышения эффективности бюджетных расходов является эффективное управление единым счетом бюджета. Эффективное управление единым счетом бюджета необходимо для обеспечения своевременного поступления доходов в бюджет района, осуществления кассовых выплат в установленные сроки и во избежание зачисления доходов на невыясненные поступления. В целях создания условий для эффективного управления единым счетом бюджета в 2010-14гг. была подготовлена нормативная правовая база, определяющая порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, а также порядок исполнения бюджета района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и санкционирования оплаты денежных обязательств. Большую роль играет эффективное управление остатками средств на едином счете местного бюджета в течение финансового года, в том числе контроль за своевременным и эффективным использованием межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. Уведомления о бюджетных ассигнованиях бюджета Ульчского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов доведены до главных распорядителей средств бюджета муниципального района до начала очередного финансового года. Уточнение невыясненных поступлений, зачисляемых на лицевые счета финансового управления осуществляется своевременно. |  |
| 13. | Соблюдение сроков составления и предоставления отчета об исполнении бюджета района и консолидированного бюджета района |  |  |  |  |  | Своевременное представление отчетов об исполнении бюджета района и консолидированного бюджета района | Бюджетная и бухгалтерская отчетность предоставляется в сроки установленные министерством финансов Хабаровского края. |  |
| 14. | Обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджетном процессе в районе |  |  |  |  |  | Обеспечение в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности финансового управления | Разработана и размещена брошюра «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Ульчского муниципального района. |  |
| 15. | Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания |  |  |  |  |  | Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований | В соответствии с п.3 ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации планирование объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом проектов муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период. |  |
| 16. | Мониторинг работы главных распорядителей бюджетных средств района по повышению эффективности бюджетных расходов, включая выполнение ведомственных планов по повышению эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  | Повышение качества управления муниципальными финансами района | Проведена оценка результатов выполнения плана мероприятий по реализации повышения эффективности бюджетных расходов за 2013 год. В результате проведенной оценки из 28 показателей не выполнено 8 показателей: - мониторинг эффективности использования муниципального имущества района, переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям района не проводился; - нормативный правовой акт района, устанавливающий порядок проведения контроля за соблюдением органами местного самоуправления нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления не принят; - аналитическое распределение расходов бюджета района по муниципальным программам не проводилось; - нормативный правовой акт района о повышении личной ответственности руководителей органов местного самоуправления за результативность профессиональной деятельности не принят; - методика планирования бюджета района с учетом прогноза показателей муниципальных заданий не разработана; - отсутствие в сельских поселениях района муниципальной программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности; - нормативный правовой акт, утверждающий ведомственный план повышения эффективности бюджетных расходов не принят; - на уровне сельских поселений района муниципальная программа повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений района не разработана. |  |
| 16.1. | Подготовка информации об итогах мониторинга работы главных распорядителей бюджетных средств района по повышению эффективности бюджетных расходов, включая выполнение ведомственных планов по повышению эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  | Сводная информация об итогах мониторинга работы главных распорядителей бюджетных средств района по повышению эффективности бюджетных расходов |  |  |
| 17. | Организация мониторинга и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств района и формирование их рейтинга |  |  |  |  |  | Контроль за обеспечением надлежащего качества управления муниципальными финансами, обеспечивающий эффективность и результативность использования бюджетных средств и охватывающий все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит) главных администраторов бюджетных средств бюджета района | Проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета Ульчского муниципального района за 2013 год. Сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента размещен на официальном сайте администрации Ульчского муниципального района. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета Ульчского муниципального района за 2014 год будет проведена в срок до 01.05.2015 года. |  |
| 17.1. | Размещение результатов проведенного мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  | Сводная информация мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств района, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |
| 18. | Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления района нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления |  |  |  |  |  | Повышение ответственности органов местного самоуправления за соблюдение установленных нормативов и повышение эффективности расходования бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления | Расходы за 2014 год на содержание органов местного самоуправления бюджета Ульчского муниципального района исполнены в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 30.09.2013 г. № 308-пр «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Хабаровском крае на 2014 год». |  |
| 19. | Свод реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  | Свод реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, оптимизация расходных обязательств бюджета | Информация по сводному реестру расходных обязательств сельских поселений составляется и направляется в министерство финансов Хабаровского края в установленные сроки. |  |
| 20. | Развитие системы внутреннего финансового контроля в районе и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в районе |  |  |  |  |  | Совершенствование организации муниципального контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, повышение качества проводимых контрольных мероприятий, разработка типовой инструкции о порядке организации и проведения контрольных мероприятий финансовым управлением и реализации их результатов, разработка Положения о порядке взаимодействия финансового управления с главными распорядителями бюджетных средств по вопросам планирования контрольных мероприятий, составления и реализации материалов контрольных мероприятий, разработка типовой программы контрольных мероприятий муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, разработка Типового классификатора нарушений | Разработаны НПА: - Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Ульчском муниципальном районе Хабаровского края, утвержден постановлением администрации района от 30.12.2013 г. №1269-па; - Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета района, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», утвержден постановлением администрации района от 30.12.2013 г. №1261-па; - Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения за совершение бюджетного нарушения, утвержден приказом финансового управления администрации района от 30.12.2013 г. №26. Ведено специальное прикладное ПО "Ревизор-КС". Заключено соглашение с Минфином края от 22.07.2013 г. №МФ-10/13-14 «О взаимодействии по вопросам организации и осуществлению финансового контроля» Администрацией района с администрациями сельских поселений (18 шт.) заключены соглашения о передаче и принятии части полномочий по осуществлению финансового контроля за исполнением бюджетов сельских поселений |  |

Начальник финансового управления                                                                                                                                                             И.Д.Баскова

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на

# реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  Ульчского муниципального района  Хабаровского края»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 01.01.2014 | План на 31.12.2014 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами Ульчского муниципального района Хабаровского края» | Финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; | 932 | 1402 |  |  | 39898,2 | 35104,641 | 35104,641 |
|  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в соответствии с утвержденным порядком предоставления |  | 932 | 1401 | 0910050 | 540 | 39898,2 | 35104,641 | 35104,641 |

Начальник финансового управления                                                                                                                                                             И.Д.Баскова