- АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Хабаровского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 08.10.2013 № 919-па

- с. Богородское

Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы»

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", постановлением Правительства Хабаровского края от 02.05.2012 № 139-пр "Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае на 2012 - 2020 годы", постановлением администрации Ульчского муниципального района от 29.07.2013 № 702-па «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и проведения   оценки эффективности муниципальных программ  Ульчского муниципального района», в целях реализации основных принципов открытости, доступности, прозрачности, достоверности и обеспечения доступа населения Ульчского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления, создания условий для удобства граждан при получении муниципальных услуг и улучшения качества их предоставления, для повышения эффективности работы органов местного самоуправления с учетом использования информационных технологий администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ульчского муниципального района Щеткина Н.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                Ю.Л. Данкан

Сектор информатизации администрации

Ульчского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы»

|  | Исполнитель: Заведующая сектором информатизации администрации Ульчского муниципального района Симоненко Олеся Андреевна 8(42151)5-19-31 org_otdel@adminulchi.ru |
| --- | --- |

Заведующая сектором информатизации

администрации Ульчского

муниципального района                                                               О.А. Симоненко

02 августа 2013 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы»

| Наименование Программы | «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Сектор информатизации администрации Ульчского муниципального района |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; |
| Участники программы | Финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Ведомственные целевые программы | Отсутствуют |
| Основные мероприятия, входящие в муниципальную программу | 1. Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления; 2. Повышение эффективности и качества муниципального управления; 3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг; 4. Обеспечение функционирования информационных систем, в том числе хранения и защиты информации. |
| Цели программы | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности информации для населения |
| Задачи программы | - Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг; - Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления; - Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления Ульчского муниципального района в области использования информационных технологий; - Разработка и внедрение элементов системы защиты информации; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество новых рубрик на официальном сайте администрации Ульчского муниципального района, (единиц); - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг, (%); - сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги, (минут); - доля обеспеченности структурных подразделений администрации муниципального района техническими средствами и программным обеспечением для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, (%); - доля рабочих мест, отвечающих программно-техническим требованиям для ведения электронного документооборота, в общем количестве рабочих мест, ( %); - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах, (человек); - количество участий в мероприятиях по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий (семинары, конференции, выставки), (единиц); - доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме муниципальных услуг, (%); - доля персональных компьютеров, обеспеченных средствами защиты информации для обработки персональных данных в общем количестве персональных компьютеров, обрабатывающих персональные данные, (%). |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа будет реализовываться с 2014 года по 2016 год в I этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в т.ч. с разбивкой по годам | Реализация программы будет осуществляться за счет средств бюджета Ульчского муниципального района, прогнозируемый объем финансирования программы за весь период реализации составит 10882,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2042,4 тыс. рублей; 2015 год – 1992,4 тыс. рублей; 2016 год – 1992,4 тыс. рублей. Объем финансирования программы будет уточняться ежегодно при формировании бюджета Ульчского муниципального района на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы должна привести к 2017 году к следующим результатам: - увеличение новых рубрик на официальном сайте администрации Ульчского муниципального района до 9 единиц; - увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг до 80 %; - сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги до 15 минут; - достижение доли обеспеченности техническими средствами и программным обеспечением для предоставления муниципальных услуг в электронном виде 100%; - достижение доли рабочих мест, отвечающих программно-техническим требованиям для ведения электронного документооборота, 100%; - увеличение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах до 12 человек; - достижение участий в мероприятиях по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий до 7 единиц; - повышение доли муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий до 87%; - достижение доли персональных компьютеров, обеспеченных средствами защиты информации для обработки персональных данных, 100%. |
| _________ |  |

1. Характеристика текущего состояния развития информационного общества на территории Ульчского муниципального района

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.

Переход на новый уровень управления, способный обеспечить его эффективное  развитие, возможен в современных условиях только при применении информационно-коммуникационных технологий. Комплексное решение задач социально-экономического развития района, эффективное использование ресурсов, управление хозяйственными механизмами, взаимодействие с населением требуют скоординированных усилий различных служб и органов управления на основе обмена информацией между автоматизированными информационными системами (АИС) всех подразделений администрации района, а также ряда государственных структур, реализующих конкретные цели социально-экономического развития территории и предприятиями района.

Целью формирования и развития информационного общества в Ульчском муниципальном районе (далее – район) является повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности района, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ).

Развитие информационного общества в районе направлено на реализацию целей и задач, поставленных следующими нормативными правовыми актами: Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212); федеральные законы от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; постановление Правительства Хабаровского края от 02.05.2012 № 139-пр «Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие информационного общества в Хабаровском крае на 2012 - 2020 годы».

Главным результатом Стратегии развития информационного общества станет реальное повышение качества жизни населения, формирование открытого общества и создание условий для дальнейшего развития демократических процессов, связанных с использованием информационных технологий, информации, знаний и расширением возможности граждан по поиску, получению, передаче, производству и распространению информации, а также обеспечение  возможности  увеличения скорости, улучшения качества оказания муниципальных услуг и сокращения процедуры оформления документов, экономии времени на получение всевозможных справок.

В целях исполнения вышеперечисленных документов и обеспечения участия в реализации федеральных и краевых программ информатизации и развития муниципальной информатизации, требуется разработка и реализация данной Программы,  как основного документа, дающего возможность соблюдения принципов открытости, прозрачности деятельности органов местного самоуправления, предоставления качественных муниципальных услуг и улучшения качества жизни населения района.

Основным ориентиром и сферой действия Программы является, прежде всего, реализация полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Несмотря на то, что в указанном Федеральном законе среди основных вопросов местного значения содержится только одна функция, непосредственно связанная с информатизацией (информационное обеспечение градостроительной деятельности), эффективная реализация большинства определенных Законом полномочий без использования информационных технологий в современных условиях проблематична.

Объектами информатизации является система обеспечения социальных коммуникаций, включающая в себя систему оказания услуг населению, средства обеспечения взаимодействия администрации района с гражданами и организациями, а также органами государственной власти.

На федеральном уровне решением заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 13.02.2010 № Пр-357 разработан и утвержден план реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года (национальный план). В Хабаровском крае разработана и утверждена Постановлением Правительства Хабаровского края от 02.05.2012 № 139-пр Целевая программа Хабаровского края «Развитие информационного общества в Хабаровском крае на 2012 - 2020 годы».

В ходе исполнения федеральной целевой программы «Электронная Россия» (далее - ФЦП «Электронная Россия»), краевой целевой программы «Развитие информационного общества в Хабаровском крае на 2012 - 2020 годы» начато создание технической инфраструктуры органов местного самоуправления района, начато внедрение информационных систем корпоративного уровня - электронного документооборота.

В целом по администрации района доля устаревших и нуждающихся в замене моделей компьютеров составляет 80 процентов.

Устойчиво функционирует официальный сайт администрации района (далее - сайт), на котором размещена информация о деятельности органов местного самоуправления района.

С учетом требований действующего законодательства имеется потребность в расширении размещаемой информации.

Основные проблемы – это разнородность информационных систем и разрозненность информационных ресурсов, отсутствие единого информационного пространства и механизмов обеспечения взаимодействия, недостаточная квалификация пользователей персональных компьютеров и недостаток технического персонала по обслуживанию компьютерной техники и локально-вычислительных сетей.

Необходимо отметить ряд проблем, касающихся развития информационно-коммуникационной среды и формирования информационного пространства на территории района, влияющих на его дальнейшее успешное развитие, как отсутствие эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными структурами управления и недостаточная согласованность работ различных районных  структур и государственных учреждений и ведомств и, как следствие, - низкий уровень интеграции существующих систем государственного управления и местного самоуправления; недостаточно развитие современной информационной среды для работы органов управления и взаимодействия с населением; интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий, их внедрение требует новых подходов к обеспечению информационной безопасности; доступ к базовым информационно-коммуникационным услугам и социально значимой информации должен быть обеспечен всем гражданам независимо от места их проживания и социально-экономического положения.

Решение указанных выше проблем будет способствовать повышению уровня и качества жизни в районе, развитию демократических институтов, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, повышению эффективности и открытости районного управления и будет способствовать созданию условий для реализации и функционирования информационного общества.

Программа определяет основные направления деятельности администрации района в части применения современных информационно-коммуникационных технологий.

Процесс информатизации системы управления муниципальным образованием - это сложная комплексная задача, охватывающая многие структуры и органы муниципальной власти. Решение такого рода задачи требует достаточно длительного времени, эффективного взаимодействия всех заинтересованных в ее решении сторон. Именно для решения такого рода задач, требующих интеграции усилий всего района, служит программно-целевой подход. В его основу положен принцип ориентации совокупности выполняемых различными исполнителями действий на достижение общей цели.

Приоритетной задачей настоящей Программы является повышение качества жизни населения района на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Повышение качества подготовки специалистов является необходимым условием перехода на инновационный путь развития. Программа предусматривает мероприятия по дооснащению материальной базы администрации района.

В рамках Программы будет осуществляться работа по обеспечению открытости доступа к информации о деятельности муниципальных органов района, в частности, модернизация и развитие официального сайта администрации района.

Будут развиваться функциональные элементы инфраструктуры электронного правительства, в частности, реестр муниципальных услуг, технические средства организации электронного межведомственного взаимодействия.

2. Цели и задачи муниципальной целевой программы

Целью данной Программы является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

- совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления;

- повышение квалификации сотрудников администрации Ульчского муниципального района  в области использования информационных технологий;

- разработка и внедрение элементов системы защиты информации, информационных систем.

3. Прогноз конечных результатов программы

В результате реализации Программы будет повышен уровень качества жизни населения района на основе создания более комфортной социальной среды проживания и жизнедеятельности граждан на территории района.

Реализация программы должна привести к 2017 году к следующим результатам:

- увеличение новых рубрик на официальном сайте администрации муниципального района до 9 единиц;

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг до 80 %;

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги до 15 минут;

- достижение доли обеспеченности техническими средствами и программным обеспечением для предоставления муниципальных услуг в электронном виде 100%;

- достижение доли рабочих мест, отвечающих программно-техническим требованиям для ведения электронного документооборота, 100%;

- достижение доли персональных компьютеров, обеспеченных средствами защиты информации для обработки персональных данных, 100%;

- увеличение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах до 12 человек;

- достижение участий в мероприятиях по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий до 7 единиц;

- повышение доли муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий до 87%.

### 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предполагается реализовать в один этап в течение
 2014 – 2016 годов.

### 5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы будут использованы следующие показатели (индикаторы):

- количество новых рубрик на официальном сайте администрации муниципального района, единиц;

- уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг, (%);

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги, (минут);

- доля обеспеченности  техническими средствами и программным обеспечением для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, %;

- доля рабочих мест, отвечающих программно-техническим требованиям для ведения электронного документооборота в общем количестве рабочих мест, %;

- доля персональных компьютеров, обеспеченных средствами защиты информации для обработки персональных данных в общем количестве персональных компьютеров, обрабатывающих персональные данные,  %;

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах, человек;

- количество участий в мероприятиях по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий (семинары, конференции, выставки), единиц;

- доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в общем объеме муниципальных услуг, %.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением целевых значений индикаторов Программы, представленных в приложении № 1 к Программе.

6. Перечень и краткое описание мероприятий программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе проведения четырех основных мероприятий.

На решение задачи по повышению эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг будет направлены мероприятия по  обеспечению доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, повышению качества и оперативности предоставления муниципальных услуг.

В рамках данных мероприятий планируется создание условий для содержания, обновления и расширения функциональных возможностей официального сайта администрации района, продление регистрации домена, а также регулярное  проведение мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг на территории Ульчского муниципального района, проведение заседаний рабочих групп по повышению качества муниципальных услуг с участием некоммерческих организаций, сельских поселений Ульчского муниципального района, иных организаций.

В рамках реализации задачи по совершенствованию информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления планируется провести мероприятия по повышению эффективности и качества муниципального управления путем приобретения и замены технических средств в администрации муниципального района, приобретения программного обеспечения и лицензий в администрации района (общесистемного, офисного, антивирусного), приобретения и сопровождения сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановой замены электронных цифровых подписей.

На решение задачи по повышению квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципального района в области использования информационных технологий планируется осуществить такое мероприятие как повышение качества предоставления муниципальных услуг.

В рамках данного мероприятия будет произведено обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах, а также участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий.

В рамках решения задачи по разработке и внедрения элементов системы защиты информации, информационных систем планируется реализовать такое мероприятие как обеспечение функционирования информационных систем, в том числе хранения и защиты информации путем внедрения комплексной системы защиты информации в администрации района.

Мероприятия Программы, а также обобщенная характеристика последствий нереализации Программы представлены в приложении № 2 к Программе.

7. Основные меры правового регулирования

Система мер правого регулирования, направленная на достижение целей и задач Программы, предусматривает:

- разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального района в области информатизации и защиты информации;

- внесение, в случае необходимости, изменений в муниципальную целевую программу.

В случае изменения федерального и краевого законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных актов в соответствии со своими полномочиями.

Основные меры правового регулирования представлены в приложении № 4 к Программе.

8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального района.

Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального района в 2014-2016 годы составит 10882,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2042,4 тыс. рублей;

2015 год – 1992,4 тыс. рублей;

2016 год – 1992,4 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно при формировании бюджета Ульчского муниципального района на очередной финансовый год, исходя из:

- возможностей бюджета Ульчского муниципального района;

- мониторинга эффективности мер поддержки.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета муниципального района по годам ее реализации в разрезе мероприятий Программы представлена в приложении № 3 к Программе.

9. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно на основе методики оценки ее эффективности и результативности.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе реализации в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Ульчского муниципального района.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (целевых индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

(1),

где:

- значение показателя степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы;

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

(2),

где:

- значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

- число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (ЭИС) бюджета рассчитывается согласно формуле:

(3),

где:

- запланированный объем затрат из средств бюджета района на реализацию муниципальной программы;

- фактический объем затрат из средств бюджета района на реализацию муниципальной программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета района.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы определяется по формуле:

(4),

где:

M - число подпрограмм муниципальной программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы представлять аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы.

10. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы – сектором информатизации администрации Ульчского муниципального района, в пределах установленной ему компетенции.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и утверждение в установленном порядке администрацией района;

б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы и обеспечивает внесение изменений  в муниципальную программу;

в) организует реализацию мероприятий  муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет по запросу отдела экономической политики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики  администрации района;

е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями;

ж) в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

Форма отчета представлена в приложении № 5  к Программе;

з) рекомендует соисполнителям и участниками муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов;

и) подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономической политики  и финансовое управление администрации района.

Соисполнители Программы осуществляют следующие полномочия:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики  и финансового управления администрации района, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

г) в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Форма отчета представлена в приложении № 5  к Программе;

Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией района, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя  либо во исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, Хабаровского края, правовых актов администрации района, поручений главы района, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

Показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
|  |  |  | Базовый вариант | С учетом доп. средств | Базовый вариант | С учетом доп. средств | Базовый вариант | С учетом доп. средств |
| Задача 1. Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество новых рубрик на официальном сайте администрации Ульчского муниципального района | единица | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 2. | Повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| 2.2. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги | минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| # Задача 2. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение эффективности и качества муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обеспеченности структурных подразделений администрации Ульчского муниципального района техническими средствами и программным обеспечением для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | % | 60 | 60 | 85 | 85 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля рабочих мест, отвечающих программно-техническим требованиям для ведения электронного документооборота в общем количестве рабочих мест | % | 55 | 55 | 85 | 85 | 100 | 100 |
| Задача 3. Повышение квалификации сотрудников в области использования информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах | человек | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 12 |
| 1.2. | Количество участий в мероприятиях по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий (семинары, конференции, выставки) | единица | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 1.3. | Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в общем объеме муниципальных услуг | % | 75 | 75 | 80 | 80 | 87 | 87 |
| Задача 4. Разработка и внедрение элементов системы защиты информации, информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Обеспечение функционирования информационных систем, в том числе хранения и защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля персональных компьютеров, обеспеченных средствами защиты информации для обработки персональных данных в общем количестве персональных компьютеров, обрабатывающих персональные данные | % | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 |

______________

Заведующая сектором информатизации

администрации района                                                                                                                             О.А. Симоненко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта администрации муниципального района | главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; сектор информатизации администрации Ульчского муниципального района | 2014 – 2016 гг. | Увеличение рубрик официального сайта администрации муниципального района. Повышение информативности сайта администрации муниципального района для населения. Повышение открытости и доступности информации для населения муниципального района | Отсутствие необходимой для населения информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |
| 1.2. | Продление регистрации домена | главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 – 2016 гг. | Осуществление бесперебойной работы официального сайта администрации муниципального района | Отсутствие доступа населения к информации |
| 2. | Повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 2.1. | Регулярное проведение мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг на территории Ульчского муниципального района | сектор информатизации администрации Ульчского муниципального района | 2014 – 2016 гг. | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг |
| 2.2. | Регулярное проведение заседаний рабочих групп по повышению качества муниципальных услуг с участием некоммерческих организаций, сельских поселений Ульчского муниципального района, иных организаций | сектор информатизации администрации Ульчского муниципального района | 2014 – 2016 гг. | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг |
| # Задача 2. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение эффективности и качества муниципального управления |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и замена технических средств в администрации муниципального района | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 – 2016 гг. | Обновление информационно-технической инфраструктуры, осуществление бесперебойной работы специалистов администрации муниципального района | Снижение качества и результативности работы специалистов администрации муниципального района |
| 1.2. | Приобретение программного обеспечения и лицензий в администрации муниципального района (общесистемного, офисного, антивирусного) | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение сертифицированных информационных систем в администрацию муниципального района | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; |  |  |  |
| # Задача 3. Повышение квалификации сотрудников в области использования информационных технологий |  |  |  |  |  |
| 1. | # Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 1.1. | # Обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 – 2016 гг. | Повышение грамотности специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Поддержание необходимой квалификации для выполнения своих функциональных обязанностей | Снижение профессиональных знаний, отвечающих современному развитию общества |
| 1.2. | Принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 – 2016 гг. |  |  |
| # Задача 4. Разработка и внедрение элементов системы защиты информации, информационных систем |  |  |  |  |  |
| 1. | # Обеспечение функционирования информационных систем, в том числе хранения и защиты информации |  |  |  |  |
| 1.1. | # Внедрение комплексной системы защиты информации в администрации Ульчского муниципального района | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 – 2016 гг. | Обеспечение защиты информации и персональных данных | Возможность неумышленного разглашения персональных данных |

_____________

Заведующая сектором информатизации

администрации района                                                                                                                                       О.А. Симоненко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы». |
| --- | --- |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы» за счет средств бюджета Ульчского муниципального района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 |
| Муниципальная программа | «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы» |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 2042,4 | 1992,4 | 1992,4 |
|  |  | действующие расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 2042,4 | 1992,4 | 1992,4 |
|  |  | Структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1136,0 | 1137,0 | 1137,0 |
|  |  | действующие расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 1136,0 | 1137,0 | 1137,0 |
|  | Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта администрации Ульчского муниципального района |  | Х | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Продление регистрации домена |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 6,0 |
|  | Приобретение и замена технических средств |  | Х | Х | Х | Х | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Приобретение программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного, антивирусного) |  | Х | Х | Х | Х | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
|  | Приобретение сертифицированных информационных систем |  | Х | Х | Х | Х | 276,0 | 277,0 | 271,0 |
|  | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП |  | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | # Обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах |  | Х | Х | Х | Х | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | # Внедрение комплексной системы защиты информации |  | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Финансовое управление администрации Ульчского муниципального района | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 134,0 | 153,0 | 153,0 |
|  |  | действующие расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 134,0 | 153,0 | 153,0 |
|  | Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Продление регистрации домена |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение и замена технических средств |  | Х | Х | Х | Х | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Приобретение программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного, антивирусного) |  | Х | Х | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Приобретение сертифицированных информационных систем |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП |  | Х | Х | Х | Х | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | # Обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | # Внедрение комплексной системы защиты информации |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
|  |  | действующие расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
|  | Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Продление регистрации домена |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение и замена технических средств |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного, антивирусного) |  | Х | Х | Х | Х | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
|  | Приобретение сертифицированных информационных систем |  | Х | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП |  | Х | Х | Х | Х | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | # Обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | # Внедрение комплексной системы защиты информации |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 721,2 | 651,2 | 651,2 |
|  |  | действующие расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 721,2 | 651,2 | 651,2 |
|  | Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Продление регистрации домена |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение и замена технических средств |  | Х | Х | Х | Х | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
|  | Приобретение программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного, антивирусного) |  | Х | Х | Х | Х | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | Приобретение сертифицированных информационных систем |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП |  | Х | Х | Х | Х | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | # Обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | # Внедрение комплексной системы защиты информации |  | Х | Х | Х | Х | 70,0 | 0 | 0 |

_____________

Заведующая сектором информатизации

администрации района                                                                                                                               О.А. Симоненко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации   муниципальной  программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Ульчского муниципального района | Внесение изменений в постановление администрации Ульчского муниципального района от 18.06.2012 № 268-па «Об утверждении перечня информации, размещаемой в сети Интернет» | Сектор по информатизации администрации Ульчского муниципального района | 2014 г. |

______________

Заведующая сектором информатизации

администрации района                                                     О.А. Симоненко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |

Форма отчета

об освоении выделенных финансовых средств
и выполнении мероприятий программы

«Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы |  |  |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактически предусмотрено | Профинансировано | Исполнено | Остаток денежных средств | Запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта администрации Ульчского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продление регистрации домена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и замена технических средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного, антивирусного) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение сертифицированных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Внедрение комплексной системы защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________

Заведующая сектором информатизации

администрации района                                                                                                                                            О.А. Симоненко