ОТЧЕТ

о ходе выполнения  Муниципальной Программы

«Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе

на 2014-2016 годы»

за 2014 год

В 2014 году в Ульчском муниципальном районе действовала Муниципальная Программа «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утверждённая постановлением администрации района от 28.10.2013 № 964-па, целью которой является повышение эффективности реализации мероприятий государственной молодежной политики на территории Ульчского муниципального района через создание и ресурсное обеспечение условий для самоопределения и самореализации молодежи, содействие социальному становлению, культурному, духовному, патриотическому и гражданскому развитию молодежи.

Согласно данной муниципальной программы в районе разработаны План мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных учреждений и молодежи, План мероприятий о пропаганде здорового образа жизни.

Дважды в муниципальную программу вносились изменения:

1. Постановлением администрации района от 26.05.2014 № 514-пабыл добавлен пункт программы «Организация социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей», добавлен пункт в целевые показатели «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия», а также средства в размере 700 тыс.рублей.

2. Постановлением администрации района от 01.07.2014 № 644-па добавлены 150 тыс.рублей на сопровождение детей в оздоровительные лагеря.

На основании муниципальной Программы Ульчского района, принято 9 муниципальных Программ в сельских поселениях района, принятие Программ в остальных сельских поселениях запланировано на 2015 год.

Проведена  оценка степени достижения целей и решения задач Программы, показатель степени достижения соответствует значения ПДЦобщравном 1 (единице), поскольку все 12показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы выполнены, ряд из них выполнены с превышением.

Оценка степени соответствия запанированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета (ЭИС)  соответствует  1 (единице), все выделенные средства были израсходованы в полном объеме.

Однако выделяемые финансовые ассигнования не соответствуют потребности на проведение мероприятий, которая составляет не менее 1 200 тыс.рублей (не считая субсидий на приобретение жилья). При достаточном финансировании будет возможность проводить массовые районные мероприятия и участвовать в краевых конкурсах и мероприятиях.

Приложения:

1. Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года – 3 л. в 1 экз.

2. Сведения о степени выполнения  муниципальной  программы «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года – 10 л. в 1 экз.

Председатель Комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации Ульчского

муниципального района                                                        Н.Н. Верещагина

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

«Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

по итогам 2014 года

| № п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | План (на 2014 год) | Факт (на 2014 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование и развитие системы патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля молодых людей, участвующих в фестивалях, конкурсах, молодежно-патриотических акциях, мероприятиях, посвященных памятным датам, в общей численности молодежи муниципального района от 14-30 лет | % | 7% 290 чел. | 7,6% 293 чел. | - |
| 1.1.2. | Доля молодых людей, задействованных в объединениях патриотической направленности (военно-патриотические объединения, церемониальные отряды), в общей численности молодежи муниципального района от 14-30 лет | % | 1,3% 55 чел. | 1,6% 62 чел. | - |
| 1.2. | Организация различных форм отдыха, оздоровления молодежи, полноценного активного досуга |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля детей, принявших участие в профильных сменах КГБОУ ДОД ХКЦВР Созвездие, КДЦ «Орленок», «Океан», ГУ «Краевой молодежный социальный медико-педагогический центр» | чел. | 40 чел. | 58 чел. | выделение большего числа путевок |
| 2. | Создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для общественной, профессиональной и творческой активности, вовлечение ее в многообразные социальные практики |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество мероприятий, направленных на профессиональную и творческую активность молодежи | шт. | 3 | 4 |  |
| 2.1.2. | Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на профессиональную и творческую активность молодежи, в общей численности молодежи муниципального района от 14- 30 лет | % | 0,6% 25 чел. | 0,9% 35 чел. | - |
| 2.2. | Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи муниципального района от 14-30 лет | % | 0,85% 35 чел. | 3,9% 150 чел. | активизация деятельности объединений |
| 3. | Профилактика негативных явлений, правонарушений в молодежной среде |  |  |  |  |
| 3.1. | Пропаганда основ здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество районных молодежных акций по пропаганде здорового образа жизни | шт. | 3 | 3 | - |
| 3.1.2. | Доля молодых людей, участвующих в районных молодежных акциях по пропаганде здорового образа жизни и подготовке к семейной жизни, в общей численности молодежи муниципального района от 14-30 лет | % | 0,85% 35 чел. | 2,6% 100 чел. | поведение выездных акций |
| 3.1.3. | Количество волонтерских отрядов в образовательных учреждениях по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения учащихся | шт. | 2 | 3 | - |
| 3.2. | Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости среди молодежи |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Доля молодых людей, принявших участие в районных молодежных акциях по профилактике безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, в общей численности молодежи муниципального района от 14 - 30 лет | % | 0,85% 35 чел. | 0,85% 35 чел. | - |
| 3.3. | Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Доля молодых людей, которым была оказана услуга по профессиональному ориентированию, в общей численности молодежи муниципального района от 14 - 30 лет | % | 0,48% 20 чел. | 3,1% 120 чел. | активизация направления работы совместно с Центром занятости |
| 4. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, к общему числу молодых семей, состоящих на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий | % | 11,5% 5 семей | 13,8% 5 семей | - |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации района                                                                                                                            Н.Н.Верещагина

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы

«Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

по итогам 2014 года

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование и развитие системы патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, молодежно-патриотических акций, мероприятий, посвященных памятным датам | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | повышение уровня социальной активности, гражданской ответственности, духовности молодежи | Проведение районных акции: «ПараДел», «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», легкоатлетическая эстафета посвященная Победе в ВОВ | Недостаточное финансовое обеспечение для проведения мероприятий на уровне района, средств для поощрения участников |
| 1.1.2. | Организация и проведение мероприятий по формированию позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы по контракту и призыву | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Участие в проведении мероприятия «Проводы в Российскую армию», оказание помощи в организации встреч с военными, уволившимися в запас. |  |
| 1.2. | Организация различных форм отдыха, оздоровления молодежи, полноценного активного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подбор кандидатов для участия в профильных сменах КГБОУ ДОД ЦВР «Созвездие», КДЦ «Орленок» и «Океан» |  | 2014 | 2016 | 2014 | - | полноценный отдых детей, создание благоприятных условий для общения детей, обмена духовными и эмоциональными ценностями, реализации личностных интересов | Отбор кандидатов на профильные смены проводится на заседании районной комиссии по распределению путевок. В 2014 году – 58 детей отдохнули в загородных лагерях («Созвездие»-29, «Орленок»-1, «Океан»-3, «Западный»-8, центр «Контакт»-17). | Отдаленность района от краевого центра, высокая стоимость платных путевок, маленькое количество выделяемых бесплатных путевок |
| 2. | Создание условий для общественной, профессиональной и творческой активности молодежи, вовлечение ее в многообразные социальные практики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание молодежного актива и появление лидерского потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение конкурсов, фестивалей, форумов, семинаров и круглых столов для творческого актива детских и молодежных общественных объединений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | создание условий для формирования и закрепления творческой активности молодежи, содействие развитию творчества молодёжи, поиск и популяризация новых форм творчества молодежи | В 2014 году в Ульчском муниципальном районе проводились: Форум молодежи Ульчского муниципального района, новогодний прием главой Ульчского муниципального района, круглые столы, районная акция по сохранению здорового образа жизни «Здоровый образ жизни - это стильно!», спортивные соревнования, конкурсы рисунков, плакатов, районный конкурс «ПараДел», районный конкурс «Лидер», обмен опытом церемониальных отрядов района. | Отдалённость сельских поселений от районного центра, недостаточное финансовое обеспечение дляпроведение масштабных районных акций, отсутствие молодежных центров в районе, слабая заинтересованность глав сельских поселений района в работе с молодежью |
| 2.1.2. | Организация и проведение ежегодного приема главой Ульчского муниципального района лучших учащихся общеобразовательных учреждений – отличников учебы, победителей творческих и спортивных олимпиад, лидеров детских и молодежных общественных объединений Ульчского муниципального района | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи и ее информирование о потенциальных возможностях развития | 23 декабря проводился прием Главы района, участие принимали более 100 учащихся общеобразовательных учреждений, из 10 сельских поселений района. | Отдалённость сельских поселений от районного центра, отсутствие официально открытых переправ с рядом населенных пунктов, недостаточное финансовое обеспечение для более массового проведения мероприятия |
| 2.2. | Создание условий для общественной, профессиональной и творческой активности молодежи, вовлечение ее в многообразные социальные практики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведения слетов, фестивалей, конкурсов, спортивных и культурно-массовых мероприятий | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | обучение молодежи практике общественных и творческих инициатив, обмен опытом и информацией посредством участия в мероприятиях | В 2014 году в Ульчском муниципальном районе проводились: Форум молодежи Ульчского муниципального района, новогодний прием главой Ульчского муниципального района, круглые столы, районная акция по сохранению здорового образа жизни «Здоровый образ жизни - это стильно!», спортивные соревнования, конкурсы рисунков, плакатов, районный конкурс «ПараДел», районный конкурс «Лидер», обмен опытом церемониальных отрядов района. | Отдалённость сельских поселений от районного центра, недостаточное финансовое обеспечение для проведение масштабных районных акций, отсутствие молодежных центров в районе, слабая заинтересованность глав сельских поселений района в работе с молодежью |
| 2.2.2 | Организация и проведение Форумов молодежи | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2015 | 2015 | - | - | поощрение лидеров детских и молодежных общественных объединений, стимул для дальнейшей продуктивной работы | 23 декабря 2014 года проводился Форум учащихся Ульчского муниципального района (участниками стали более 100 человек из 10 сельских поселений района), на форуме подводились итоги по акции «Здоровый образ жизни – это стильно», лучшие участники были награждены почетными грамотами, ценными призами. В 2015 году планируется проведение Слета молодежного актива. | Недостаточно средств, предусмотренных в Программе для проведения более массового мероприятия, на поощрение победителей и участников |
| 2.2.3. | Организация и проведение Слетов молодежного актива | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | поощрение лидеров детских и молодежных общественных объединений, стимул для дальнейшей продуктивной работы | Слет молодежного актива принесён на 2015 год, в 2014 году проводился Форум молодежи. |  |
| 2.2.4 | Создание Координационного совета молодежи, занятой в различных отраслях экономики района | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | - | 2014 | 2014 | обучение молодежи практике общественных и творческих инициатив, обмен опытом и информацией посредством участия в общественной жизни района | Проведено организационное собрание совета, первое рабочее совещание запланировано на первый квартал 2015 г. | Отдалённость сельских поселений от районного центра, недостаточное финансовое обеспечения, отсутствие молодежных центров в районе, слабая заинтересованность глав сельских поселений в поддержке инициативной молодежи |
| 2.2.5 | Создание сайта «Молодежь Ульчского района» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития | Сайт в разработке, материалы публикуются на сайте администрации района | Отсутствие средств в Программе на открытие и сопровождение сайта |
| 2.2.6 | Выпуск молодежного информационного вестника «Молодежь сегодня» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | обмен опытом и информацией о работе детских и молодежных общественных объединений | Продолжается выпуск информационной молодежной газеты Ульчского муниципального района «Молодежь сегодня», в декабре вышел праздничный новогодний выпуск № 4. В номере опубликованы статьи: Здоровый образ жизни – это стильно!, стихи участников акции, смены краевого молодежного центра «Западный», информация по проведению конкурса «Ученик года -2014» в СП «Поселок Циммермановка», новости спорта, вести с сельских поселений района и многое другое. | - |
| 2.3. | Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Участие объединений в районных, краевых мероприятиях | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | общение, обмен опытом между активистами молодежных объединений, формирование чувства сплоченности | Участие в краевых конкурсах: «ПараДел» (1 место), КВН (4 место из 14), районная акция «Здоровый образ жизни – это стильно!», проведение районного Форума учащихся Ульчского муниципального района | Отсутствие в Программе достаточных средств для участия в Краевых и проведения большего числа массовых районных мероприятий |
| 2.3.2. | Оснащение объединений (церемониальные отряды, военно-патриотические объединения) | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | выступление объединений (церемониальных отрядов, военно-патриотических объединений) на более высоком уровне | На территории Ульчского муниципального района действуют два церемониальных отряда. Предоставляется консультативная и методическая помощь. | В связи с отсутствием средств, финансовая помощь не оказывается |
| 3. | Профилактика негативных явлений, правонарушений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пропаганда основ здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация и проведение районных молодежных акций по пропаганде здорового образа жизни и подготовке к семейной жизни | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | формирование здорового образа жизни у детей и молодежи | В четырех сельских поселениях, таких как Циммермановка, Де-Кастри, Булава и Богородское при финансовой поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» проведена акция «Здоровый образ жизни – это стильно!» В акции участие приняли более 400 школьников. В рамках акции на протяжении двух месяцев среди школьников были проведены такие мероприятия как анкетирование среди старшеклассников, конкурсы рисунков и плакат, спортивные соревнования, беседы с участием представителей медицинских учреждений, полиции, выступление агитбригад и др. | недостаточное финансовое обеспечение, отсутствие молодежных центров в районе |
| 3.1.2. | Организация цикла встреч, «круглых столов» с врачами, психологами, сотрудниками отдела внутренних дел, проведение конференций, семинаров, практикумов | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | информационное просвещение молодежи возможность получить ответы на интересующие вопросы у специалистов | В рамках акции «Здоровый образ жизни – это стильно!» проводились встречи с врачами, сотрудниками отдела внутренних дел, проведение семинаров. | Отсутствие средств для приглашения специалистов из г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре |
| 3.1.3. | Информирование родителей, детей и молодежи об основах здорового образа жизни через СМИ, распространение информационного материала | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | информационное просвещение родителей, детей и молодежи | Выпуск, распространение информационных буклетов о вреде поведенческих болезней. | - |
| 3.2. | Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости среди молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация и проведение районных молодежных акций | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | снижение уровня преступности, наркозависимости среди молодежи на территории муниципального района | Участие в межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», вопросы по наркозависимости среди молодежи обсуждались в рамках районной акции «Здоровый образ жизни – это стильно!» | - |
| 3.2.2. | Организация цикла встреч, «круглых столов» с врачами, психологами, сотрудниками отдела внутренних дел, проведение конференций, семинаров, практикумов | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | информационное просвещение молодежи, возможность получить ответы на интересующие вопросы у специалистов |  |  |
| 3.3. | Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение занятости и трудоустройства молодежи (проведение семинаров-практикумов, мониторингов занятости молодежи, организация ярмарок вакансий, оказание бесплатных профориентационных услуг и другие мероприятия) | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | стимул для занятий трудовой деятельностью | В течении 2014 года в КГКУ Центр занятости населения Ульчского района обратилось 440 человек в возрасте 16-29 лет. Из них было трудоустроено 212 человек. На конец года на учете состояло 128 человек из числа молодежи. КГКУ Центр занятости населения Ульчского района тесно взаимодействует с сельскими администрациями района, в результате чего за период 2014г. заключено 16 договоров с работодателями на создание временных рабочих мест для подростков. Было временно трудоустроено 189 подростков в возрасте 14-18 лет. Всего на оплату труда израсходовано 452 тыс. руб. В первоочередном порядке для трудоустройства направляются подростки из неблагополучных семей и подростки из «группы риска». | Небольшое число вакансий |
| 4. | Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оформление документов молодых семей, участников Программы для получения социальных выплат | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2015 | 2014 | - | Улучшение жилищных условий 10 молодых семей | На территории района продолжается реализация федеральной целевой программы «Жилище». В 2014 году Свидетельства на получение социальных выплат получили 6 семей: 2 семьи из с. Богородское и 4 семьи из п. Де-Кастри. | - |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации района                                                                                                                                           Н.Н.Верещагина