ОТЧЕТ

о ходе выполнения Муниципальной Программы

«Развитие культуры в Ульчском муниципальном районе

на 2014-2016 годы» за 2014 год

В 2014 году в Ульчском муниципальном районе действовала Муниципальная Программа «Развитие культуры в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утверждённая постановлением администрации района от 30.12.2013 №1262-па, целью которой является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района, создание  условий для  сохранения и развития культурного потенциала и   культурного   наследия   Ульчского муниципального    района    как   одного   из   факторов социально-экономического развития.

Задачами Программы являются:

1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.

2. Поддержка,  развитие  и  обновление  содержания   работы учреждений культуры района.

3. Создание   условий   для  поддержки  одаренных  детей и подростков, самореализации молодежи.

4. Развитие  кадрового  потенциала  отрасли.

5. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли.

6. Развитие материальной базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры.

На основании муниципальной Программы Ульчского района, принято 6 муниципальных Программ в сельских поселениях района, принятие Программ в остальных сельских поселениях запланировано на 2015 год.

Из 17 показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы выполнены с превышением - 11, один недовыполнен,  пять выполнены на 100%, таким образом, исполнение  составило более 1 (единицы).

В течении года в Программу вносились изменения:

- постановлением администрации района от 08.05.2014 № 472-па с связи с изменением объемов ресурсного обеспечения Программы;

- постановлением администрации района от 25.08.2014 № 855-па с связи с изменением объемов ресурсного обеспечения Программы;

- постановлением администрации района от 27.01.2015 №49-па с связи с изменением объемов ресурсного обеспечения Программы, внесением изменений в значение показателей.

Приложения:

1. Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы «Развитие культуры в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2014 году – 3 л. в 1 экз.

2. Сведения о степени выполнения  муниципальной  программы «Развитие культуры в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2014 году – 19 л. в 1 экз.

Председатель Комитета по

культуре, молодежной политике

и спорту администрации

Ульчского муниципального района                                          Н.Н. Верещагина

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

## «Развитие культуры в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

## за 2014 год

| № п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | План (на 2014 год) | Факт (на 2014 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие музейного дела: |  |  |  |  |
| 1.1. | количество посещений музея | Чел. | 2810 | 3584 | Активизация выставочной деятельности, продление работы музея за счет гибкого графика |
| 1.2. | количество экскурсий | Ед. | 25 | 36 | Увеличение числа новых тематических экскурсий |
| 1.3. | количество экскурсантов | Чел. | 400 | 425 | - |
| 2. | Развитие библиотечного дела: |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель исключен | - | - | - | - |
| 2.2. | численность читателей в библиотеках | Чел. | 13350 | 13351 | - |
| 2.3. | число посещений библиотек | Чел. | 116700 | 116837 | - |
| 2.4. | книговыдача | Экз. | 297000 | 297708 | - |
| 2.5. | число библиотек, имеющих доступ к сети Интернет | Ед. | 11 | 11 | - |
| 2.6. | число библиотек, имеющих библиотечные фонды в электронной форме | Ед. | 2 | 2 | - |
| 3. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1. | удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 546 | 596,7 | Рост за счет увеличение числа мероприятий |
| 3.2. | число мероприятий на платной основе | Ед. | 1997 | 1936 | Показатель не достигнут из-за низкой платежеспособности, большим числом бесплатных мероприятий, хотя в сравнении с достигнутым в 2013 году показателем, идет рост. |
| 3.3. | число культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 4070 | 4122 | - |
| 3.4. | число клубных формирований | Ед. | 206 | 216 | - |
| 3.5. | число участников клубных формирований | Чел. | 2455 | 2843 | Вовлечение участников в новые формирования |
| 4. | Развитие системы образования в сфере культуры |  |  |  |  |
| 4.1. | число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | Чел. | 155 | 155 | - |
| 5. | Проведение районных мероприятий в сфере культуры, поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры, участие в краевых мероприятиях |  |  |  |  |
| 5.1. | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 10 | 25,8 | Проведение большего числа творческих конкурсов |
| 5.2. | количество районных культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2 | 2 | - |
| 5.3. | количество районных выставок народного творчества | Ед. | 2 | 2 | - |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации района                                                                                                                   Н.Н.Верещагина

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы

## «Развитие культуры в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация экспозиционной и Выставочной деятельности. Проведение мероприятий по пропаганде исторического наследия, музейных мероприятий | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУ МРДК) | 2014 | 2016 | 2014 | - | Рост числа посещений музея; увеличение числа музейных выставок и мероприятий; сохранение музейных фондов; пополнение музейных коллекций; рост удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг | Наблюдается рост числа посетителей музея. На базе краеведческого музея проведено 14 выставок, 6 дней открытых дверей. 8 культурно-массовых мероприятий по пропаганде исторического наследия | - |
| 1.2. | Модернизация музейных зкспозиций, приобретение музейных предметов для пополнения фондов и экспозиции | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | Рост числа посещений музея, пополнение музейных фондов | 261 новых ед. хранения взято на учет, проводится обновление экспозиций | Отсутствуют средства в Программе на приобретение редких музейных предметов |
| 1.3. | Учет и сохранение музейного фонда | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | сохранение культурного наследия | Ведется систематический учет музейного фонда, принимаются все меры по его сохранению | - |
| 1.4. | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов музейного дела | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | повышение уровня квалификации работников, качества работы в соответствии с современными требованиями | 2 работника музей с. Богородское прошли в 2014 году курсы повышения квалификации в г.Хабаровск | - |
| 1.5. | Укрепление материально-технической базы музея | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | Обеспечение соответствия материально-технической базы музея современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района | За счет средств бюджета района – не обновлялась. Приобретены стеллажи для выставочной деятельности за счет средств гранда компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» | Отсутствуют средства в Программе на укрепление материально-технической базы музея |
| 2. | Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретены: проектор и экран (От «Нефтегаз Лимитед» |
| 2.1. | Комплектование библиотек, в том числе актуальной и краеведческой литературой, изданиями на нетрадиционных носителях. Осуществление подписки на периодические, в том числе на специализированные издания | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУ МБ) | 2014 | 2016 | 2014 | - | посещений библиотек; пополнение и обновление библиотечных фондов библиотек, предоставление доступа пользователям к новым информационным ресурсам; рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг | Оформлена подписка на периодические краевые издания (газеты, журналы) за счет краевого бюджета на сумму 109 тыс. рублей. Получили книги краеведческой тематики из краевой научной библиотеки на сумму 618 тыс. рублей. Приобретено 63 экз. справочной литературы для модельной библиотеки | В 2014 году отсутствовали средства в Программе на комплектование фондов |
| 2.2. | Создание и ведение сайта МБУ МБ | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Сайт МБУ МБ создан и ведется | - |
| 2.3. | Перевод библиотечных фондов в электронный вид | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Переведено 750 экз. | - |
| 2.4. | Подключение библиотек к сети Интернет | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | увеличение доступности, разнообразия предлагаемых услуг населению, расширение доступа кинформационным ресурсам библиотек России и зарубежных стран, создание системы современных библиотек с использованием новых технологий и инноваций | Всего подключено к сети Интернет 11 библиотек. В 2014 году подключили к Интернету фил.№20 Сусанино и фил №1 Савинское | Отсутствие возможности подключения большего числа библиотек к сети Интернет по техническим причинам |
| 2.5. | Проведение акций, презентаций, рекламных кампаний, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры в целях повышения интереса населения к библиотекам | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | развитие культурно-информационного пространства, повышение роли библиотек в воспитании духовно-развитой личности, повышение читательской активности населения | Проведены акции «Ветеран живет в моей памяти» к 69-й годовщине Победы, выставка-презентация «Полиграфические шедевры Хабаровского края» к 76-й год. Хаб. края, презентация «Лунный бубен» о жизни и творчестве соврем-х поэтов и прозаиков КМНС | - |
| 2.6. | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов библиотек | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | повышение уровня квалификации работников, качества работы в соответствии с современными требованиями, повышение уровня профессионального мастерства | Обучаются в в ХГИК 3 специалиста | Отсутствие в Программе средств на прохождение курсов повышения квалификации |
| 2.7. | Проведение районных семинаров, совещаний | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Проведен районный семинар – совещание работников культуры | - |
| 2.8. | Проведение ежегодного конкурса «Лучшая библиотека» | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Проведен конкурс «Лучшая библиотека» за 2013 год, на семинаре подведены итоги конкурса | - |
| 2.9. | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) работников учреждений культуры | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Индивидуальную работу поводит техник-программист | - |
| 2.10 | Создание районного методического фонда для специалистов учреждений культуры, оказание методической помощи учреждениям культуры | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | поддержка и активизация деятельности учреждений культуры, распространение передового опыта | Проводились тематические консультации по актуальным вопросам библиотечной деятельности, разрабатывались сценарии, календари знаменательных дат. | - |
| 2.11 | Развитие материально технической базы, сохранение библиотечных фондов | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | модернизация материально-технической базы библиотек; обеспечение соответствия материально-технической базы современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района | За счет краевых седств:1. На создание модельной библиотеки в с. Богородское на сумму 288553руб; Приобретена мебель: стол компьютерный, 3 шкафа,3 стула, стеллаж 2.на проведение мероприятий по подключению библиотек к сети Интернет. | Отсутствие в Программе средств на укрепление материально-технической базы |
| 2.12 | Приобретение компьютерной, оргтехники и программного обеспечения для организации работы библиотекарей и предоставления возможности работать пользователям | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Приобретено 5 компьютеров и 5 столов в сельские библиотеки и 2 компьютера в Межпосел. Библ.. Закуплен моноблок и программное обеспечение к нему, акустическая система картридж, принтер для отдела комплектования. Подключились к системе ЛитРес. За счет спонсорских средств приобретено 4 компьютера и комплектующие, компьютерные столы | - |
| 2.13 | Участие в конкурсах и целевых программах по поддержке и развитию культуры села | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Межпоселенческая библиотека приняла участие в краевом конкурсе на создание модельной библиотеки и выиграла его | - |
| 2.14 | Оплата услуг связи и Интернета | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Оплата проводилась ежемесячно | - |
| 2.15 | Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений зданий и помещений библиотек | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | развитие отрасли культуры; создание условий деятельности учреждений; проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений; обеспечение комплексной безопасности в учреждениях; соответствие помещений современным стандартам и информационным запросам населения района, повышение удовлетворенности трудом работников | Капитальных ремонтов не поводилось в связи с отсутствием средств | Отсутствие в Программе средств на ремонты |
| 2.16 | Проведение текущих ремонтов зданий и помещений библиотек | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Текущие ремонты : побелка, покраска за счет спонсорских средств. Проведен ремонт в библиотеке-филиале № 7 п. Рейд |  |
| 2.17 | Обеспечение библиотек охранно-пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, поведение противопожарных мероприятий | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Проводятся объектовые тренировки по противопожарной безопасности, ГО и ЧС согласно графика, приобретаются огнетушители. | Необходима установка пожарной сигнализации в пяти библиотеках |
| 2.18 | Проведение мероприятий по охране труда | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | По охране труда на курсах обучалась директор МБУ МБ | - |
| 2.19 | Проведение мероприятий по энегоэффективности | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Приобретение энергосберегающих ламп. | - |
| 3. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поддержка деятельности народных коллективов, фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей. Организация гастрольной и выставочной деятельности | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУ МРДК) | 2014 | 2016 | 2014 | - | #### стимулирование развития новых направлений, видов и жанров искусства, обеспечение поддержки новаторских и дебютных проектов в области культуры | коллективам оказывается консультационная, методическая помощь | Отсутствие средств в Программе на гастрольную деятельность, приобретение оборудования, пошив новых костюмов |
| 3.2. | Разработка, организация и проведение корпоративных культурных мероприятий (профессиональные праздники) | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | повышение культурного уровня жителей района | Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам поводятся | - |
| 3.3. | Проведение мероприятий, посвященных государственным, краевым и районным праздникам (по отдельному плану) | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | повышение культурного уровня жителей района, удовлетворение культурных потребностей, совершенствование гражданско- патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи | Разрабатываются планы мероприятий, посвященных государственным праздникам, Дню образования Хабаровского края. В рамках планов проводятся мероприятия культурно-досугового и информационного характера | Отсутствие в Программе средств для проведения очных районных конкурсов и фестивалей данного направления работы |
| 3.4. | Проведение ежегодного конкурса «Семья года», мероприятий по пропаганде семейных ценностей, материнства и детства, мероприятий для детей и людей пожилого возраста | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | В районе поводится заочный конкурс «Семья года», мероприятия, посвященные Дню Матери, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности |  |
| 3.5. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, на формирование здорового образа жизни | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | #### повышение уровня ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих, формирование навыков здорового образа жизни | Поводятся мероприятия о пропаганде ЗОЖ, в том числе совместно с учреждениями образования, здравоохранения | - |
| 3.6. | Организация праздников в сельских поселениях «Село родное - всегда с тобою» (по отдельному плану) | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | #### патриотическое воспитание, повышение культурного #### уровня жителей района, сохранение культурного #### наследия | Проведен юбилей п.Циммермановка | - |
| 3.7. | Поведение мероприятий краеведческой направленности | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | На базе библиотек поводится исследовательская, поисковая деятельность | - |
| 3.8. | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | #### патриотическое воспитание, повышение культурного уровня жителей района | разрабатывается план мероприятий, проводятся акции, концерты, митинги, посиделки, викторины и т.п. | Недостаточное количество средств в программе на проведение мероприятий |
| 3.9. | Проведение мероприятий направленных на предотвращение проявлений экстремизма, антитеррористической направленности, мероприятий по межэтническому взаимодействию | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | #### отсутствие появлений терроризма, экстремизма, межэтнических конфликтов | Мероприятия проводятся, наибольшая работа в данном направлении проводится в рамках Дня защиты от терроризма 03 сентября | - |
| 3.10 | Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, освещение в СМИ мероприятий, размещение материалов в сети Интернет | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | #### повышение престижа профессии, имиджа учреждений культуры, #### информационная поддержка деятельности учреждений культуры | Информация, анонсы публикуются на сайте администрации Ульчского муниципального района, отчеты о мероприятиях – на станицах районной газеты «Амурский маяк», разрабатываются буклеты | - |
| 3.11 | Проведение акций, презентаций, рекламных кампаний в целях информирования населения о деятельности учреждений культуры и предоставляемых услугах | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | развитие культурно-информационного пространства, повышение имиджа и популяризации учреждений культуры |  | - |
| 3.12 | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | повышение уровня квалификации работников отрасли, качества работы учреждений культуры района в соответствии с современными требованиями, развитие межкультурных связей, повышение уровня профессионального мастерства | В 2014 году два специалиста отрасли прошли курсы повышения квалификации | Недостаточное количество средств в программе |
| 3.13 | Организация творческих встреч, мастер-классов с профессиональными коллективами, творческими работниками | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Для коллектива «Хоста» был проведен мастер-класс специалистом в сфере танцевальной культуры КМНС, с рядом основных вокальных коллективов района проведен масте-класс специалистом КНООТОКА | - |
| 3.14 | Проведение районных семинаров, совещаний | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Проведен районный семинар – совещание работников культуры | - |
| 3.15 | Проведение семинаров-тренингов по инновационной деятельности учреждений | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  |  | - |
| 3.16 | Проведение ежегодных конкурсов «Лучшее культурно-досуговое учреждение» | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | повышение уровня квалификации работников отрасли, создание дополнительных стимулов творческой активности специалистов | Проведен конкурс «Лучшее культурно-досуговое учреждение» за 2013 год, на семинаре подведены итоги конкурса | - |
| 3.17 | Создание районного методического фонда для специалистов учреждений культуры, оказание методической помощи учреждениям культуры | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Проводились тематические консультации по актуальным вопросам культурно-досуговой деятельности, разрабатывались сценарии и т.д. | - |
| 3.18 | Создание банка данных детей, перспективных для обучения в учреждениях профессионального образования в сфере культуры | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | профессиональная ориентация участников коллективов, создание и укрепление кадрового потенциала | работа начата | - |
| 3.19 | Обеспечение культурно-досуговых учреждений светозвуковым и прочим оборудованием, музыкальными инструментами, сценическими костюмами, обновление одежды сцены | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | модернизация материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение соответствия материально-технической базы учреждений культуры современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района | Приобретено музыкального оборудования на 186 тыс.рублей. в том числе за счет средств краевого гранда для СДК с. Дуди., сценические костюмы на сумму 110 тыс.рублей | Недостаточно средств для обеспечения учреждений культуры необходимым оборудованием, инструментами, сценическими костюмами |
| 3.20 | Приобретение компьютерной, оргтехники и программного обеспечения для организации деятельности | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Приобретено две единицы оргтехники на сумму 48 тыс.рублей, |  |
| 3.21 | Участие в конкурсах и программах по поддержке и развитию культуры села | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | В 2014 году принимали участие, проект СДК с. Дуди вошел в число победителей | - |
| 3.22 | Оплата услуг связи и Интернета | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Оплата проводилась ежемесячно | - |
| 3.23 | Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений культурно-досуговых учреждений | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | развитие отрасли культуры; создание условий деятельности учреждений; проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений; обеспечение комплексной безопаснос-ти в учреждениях; соответствие помещений современным стандартам и информационным запросам населения района, повышение удовлетворенности трудом работников | Капитальных ремонтов не проводилось в связи с отсутствием средств | Отсутствие в Программе средств на ремонты |
| 3.24 | Проведение текущих ремонтов зданий и помещений учреждений района | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Текущие ремонты проводились за счет средств от приносящей доход деятельности |  |
| 3.25 | Обеспечение учреждений охранно-пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, поведение противопожарных мероприятий | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Проводятся объектовые тренировки по противопожарной безопасности, ГО и ЧС согласно графика, приобретаются огнетушители. | Необходима установка пожарной сигнализации в тех КДУ |
| 3.26 | Проведение мероприятий по охране труда | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | работа поводится | - |
| 3.27 | Проведение мероприятий по энегоэффективности | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Приобретение энергосберегающих ламп. | - |
| 4. | Развитие системы образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Переход на предпофессиональное образование | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБОУ ДОД) | 2014 | 2016 | 2014 | - | #### развитие системы художественного образования детей; создание условий для обучения одаренных детей в ДШИ, ДМШ; соответствие школ современным стандартам и информационным запросам населения района | работа ведется | - |
| 4.2. | Создание и ведение сайтов МБОУ ДОД | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Сайты созданы, систематически пополняются | - |
| 4.3. | Участие в межрайонных, краевых, всероссийских конкурсах и фестивалях учащихся МБОУ ДОД | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Учащиеся ДМШ принимали участие в межрайонном конкурсе в г. Николаевск-на-Амуре, коллектив «Диро» БДШИ в краевой смене-фестивале «Дети Амура» | Недостаточное количество средств в программе |
| 4.4. | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | повышение уровня квалификации работни-ков, качества работы школ в соответствии с современными требованиями, развитие межкультурных связей, повышение уровня профессионального мастерства | не поводилась | Отсутствие средств в программе |
| 4.5. | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) работников | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | работу проводит индивидуально техник-программист | - |
| 4.6. | Создание банка данных детей, перспективных для обучения в учреждениях профессионального образования в сфере культуры | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | профессиональная ориентация учащихся, создание и укрепление кадрового потенциала | ведется работа | - |
| 4.7 | Обеспечение учреждений звуковым оборудованием, музыкальными инструментами, сценическими костюмами | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | обеспечение соответствия материально-технической базы учреждений культуры современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района | Для Детской музыкальной школы с.Богородское приобретены музыкальные инструменты на сумму 300 тыс.рублей за счет грантовых средств компании Эксон Нефтегаз Лимитед, для Булавинской детской школы искусств приобретен материал для пошива сценических костюмов | Отсутствие средств в программе на приобретение оборудования |
| 4.8 | Приобретение компьютерной, оргтехники и программного обеспечения для организации деятельности учреждений | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | В связи с отсутствием средств, не приобреталось | Отсутствие средств в программе на оргтехнику |
| 4.9 | Оплата услуг связи и Интернета | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Оплата проводилась ежемесячно | - |
| 4.10 | Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений школ | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - | развитие образования в сфере культуры; создание условий для деятельности учреждений; проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, обеспечение комплексной безопасности в учреждениях; соответствие помещений современным стандартам, повышение уровня удовлетворенно-сти трудом работников | Капитальных ремонтов не проводилось в связи с отсутствием средств | Отсутствие средств в программе |
| 4.11 | Обеспечение учреждений культуры охранно-пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, поведение противопожарных мероприятий | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Текущие ремонты проводились, не в недостаточном объеме |  |
| 4.12 | Проведение мероприятий по охране труда | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Проводятся объектовые тренировки по противопожарной безопасности, ГО и ЧС согласно графика, приобретаются огнетушители. | - |
| 4.13 | Проведение мероприятий по энегоэффективности | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | работа поводится | - |
| 5. | Проведение районных мероприятий в сфере культуры, поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры, участие в краевых мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение ежегодного районного фестиваля народного творчества | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУ МДК) | 2014 | 2016 | 2014 | - | Стимулирование творческой деятельности участников коллективов и исполнителей, повышение имиджа района | Фестиваль проведен в июле 2014 года, приняло участие более 250 человек | - |
| 5.2. | Организация районных конкурсов творчества коллективов художественной самодеятельности, отдельных исполнителей, конкурсы чтецов и т.д. |  | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | конкурсы проводятся, но в заочной форме | Отсутствие средств для проведение очных районных мероприятий |
| 5.3. | Участие коллективов и отдельных исполнителей в краевых, региональных конкурсах, фестивалях | _\\_ | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Коллективы «Хоста», «Брякотуши» принимали участие в краевых творческих сменах-фестивалях | Недостаточно средств для участия |
| 5.4. | Осуществление мер по взаимодействию культур народов, проживающих на территории района, проведение Дней национальных культур, обрядовых праздников, выставок ДПИ | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУ МДК), специалист по вопросам народов Севера администрации района | 2014 | 2016 | 2014 | - | сохранение многонациональной культуры, развитие межкультурных связей, проведение традиционных национальных праздников; создание клубных формирований по развитию традиционных видов народного творчества; поддержка и повышение профессионального уровня мастеров ДПИ; реализацияпроектов по сохранению и развитию традиционных видов народного творчества | 24 марта 2014 года в краевой филармонии г. Хабаровск проведен День Ульчской культуры. Проводятся дни родного языка, мастер-классы, встречи и иные мероприятия межэтнического характера | Недостаточно в программе средств для проведения массовых мероприятий межэтнического характера |
| 5.5. | Создание и ведение каталога народных мастеров муниципального района |  | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | работа начата совместно с ведущим специалистом по вопросам коренных малочисленных народов Севера администрации района | - |
| 6. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, памятных мест и памятных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Издание информационного каталога памятников Ульчского муниципального района | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, комитет по управлению муниципальным имуществом, главы сельских поселений района | 2014 | 2016 | 2014 | - | #### обеспечение сохранности объектов культурного наследия муниципального района; обеспечение широкой пропаганды объектов культурного наследия района | работа ведется | - |
| 6.2. | Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия: |  | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | работа ведется | - |
| 6.2.1. | Определение назначения земель, пользователей (собственников) земельных участков, в границах которых располагаются объекты культурного наследия, организация проведение кадастровых работ по их межеванию. |  | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | работа ведется | - |
| 6.2.2. | Оформление права собственности (пользования) на объект и земельный участок (для памятников истории и культуры), на земельный участок (для захоронений и объектов археологии), регистрация права в Росреестре |  | 2014 | 2016 | 2014 | - | _\\_ | работа проводится главами сельских поселений района | Недостаточно средств в бюджетах сельских поселений для оплаты работы |
| 6.2.3. | Обеспечение проведения работ по определению границ и режимов использования территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории района (кадастровые работы с подготовкой карта-плана) |  | 2014 | 2016 | 2014 | - | _\\_ | работа ведется | - |
| 6.3. | Проведение работ по ремонту, реставрации и благоустройству территорий памятников истории (захоронений), расположенных на территории района |  | 2014 | 2016 | 2014 | - | _\\_ | Поводились благоустроительные работы | Отсутствие средств на данные цели в бюджетах сельских поселений |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации района                                                                                                                            Н.Н.Верещагина